## Bauzeitenplan
[11 empty] | KW. 31 | KW. 31 | KW. 31 | KW. 31 | KW. 31 | KW. 32 | KW. 32 | KW. 32 | KW. 32 | KW. 32 | KW. 33 | KW. 33 | KW. 33 | KW. 33 | KW. 33 | KW. 34 | KW. 34 | KW. 34 | KW. 34 | KW. 34 | KW. 35 | KW. 35 | KW. 35 | KW. 35 | KW. 35 | KW. 36 | KW. 36 | KW. 36 | KW. 36 | KW. 36 | KW. 37 | KW. 37 | KW. 37 | KW. 37 | KW. 37 | KW. 38 | KW. 38 | KW. 38 | KW. 38 | KW. 38 | KW. 39 | KW. 39 | KW. 39 | KW. 39 | KW. 39 | KW. 40 | KW. 40 | KW. 40 | KW. 40 | KW. 40 | KW. 41 | KW. 41 | KW. 41 | KW. 41 | KW. 41 | KW. 42 | KW. 42 | KW. 42 | KW. 42 | KW. 42 | KW. 43 | KW. 43 | KW. 43 | KW. 43 | KW. 43 | KW. 44 | KW. 44 | KW. 44 | KW. 44 | KW. 44 | KW. 45 | KW. 45 | KW. 45 | KW. 45 | KW. 45 | KW. 46 | KW. 46 | KW. 46 | KW. 46 | KW. 46 | KW. 47 | KW. 47 | KW. 47 | KW. 47 | KW. 47 | KW. 48 | KW. 48 | KW. 48 | KW. 48 | KW. 48 | KW. 49 | KW. 49 | KW. 49 | KW. 49 | KW. 49 | KW. 50 | KW. 50 | KW. 50 | KW. 50 | KW. 50 | KW. 51 | KW. 51 | KW. 51 | KW. 51 | KW. 51 | KW. 52 | KW. 52 | KW. 52 | KW. 52 | KW. 52 | KW. 53 | KW. 53 | KW. 53 | KW. 53 | KW. 53 | KW. 1 | KW. 1 | KW. 1 | KW. 1 | KW. 1 | KW. 2 | KW. 2 | KW. 2 | KW. 2 | KW. 2 | KW. 3 | KW. 3 | KW. 3 | KW. 3 | KW. 3 | KW. 4 | KW. 4 | KW. 4 | KW. 4 | KW. 4 | KW. 5 | KW. 5 | KW. 5 | KW. 5 | KW. 5 | KW. 6 | KW. 6 | KW. 6 | KW. 6 | KW. 6 | KW. 7 | KW. 7 | KW. 7 | KW. 7 | KW. 7 | KW. 8 | KW. 8 | KW. 8 | KW. 8 | KW. 8 | KW. 9 | KW. 9 | KW. 9 | KW. 9 | KW. 9 | KW. 10 | KW. 10 | KW. 10 | KW. 10 | KW. 10 | KW. 11 | KW. 11 | KW. 11 | KW. 11 | KW. 11
[11 empty] | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 2015-12-14 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 2016-01-01 | 2015-01-04 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-18 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-25 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 2016-02-08 | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 2016-02-15 | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 2016-03-18
Bauvorhaben: |  |  | Fox | [7 empty] | KW. 31 |  |  |  |  | KW. 32 |  |  |  |  | KW. 33 |  |  |  |  | KW. 34 |  |  |  |  | KW. 35 |  |  |  |  | KW. 36 |  |  |  |  | KW. 37 |  |  |  |  | KW. 38 |  |  |  |  | KW. 39 |  |  |  |  | KW. 40 |  |  |  |  | KW. 41 |  |  |  |  | KW. 42 |  |  |  |  | KW. 43 |  |  |  |  | KW. 44 |  |  |  |  | KW. 45 |  |  |  |  | KW. 46 |  |  |  |  | KW. 47 |  |  |  |  | KW. 48 |  |  |  |  | KW. 49 |  |  |  |  | KW. 50 |  |  |  |  | KW. 51 |  |  |  |  | KW. 52 |  |  |  |  | KW. 53 |  |  |  |  | KW. 1 |  |  |  |  | KW. 2 |  |  |  |  | KW. 3 |  |  |  |  | KW. 4 |  |  |  |  | KW. 5 |  |  |  |  | KW. 6 |  |  |  |  | KW. 7 |  |  |  |  | KW. 8 |  |  |  |  | KW. 9 |  |  |  |  | KW. 10 |  |  |  |  | KW. 11
KW. 50 | 2015-12-10 | [9 empty] | 27.07.2015 - 31.07.2015 |  |  |  |  | 03.08.2015 - 07.08.2015 |  |  |  |  | 10.08.2015 - 14.08.2015 |  |  |  |  | 17.08.2015 - 21.08.2015 |  |  |  |  | 24.08.2015 - 28.08.2015 |  |  |  |  | 31.08.2015 - 04.09.2015 |  |  |  |  | 07.09.2015 - 11.09.2015 |  |  |  |  | 14.09.2015 - 18.09.2015 |  |  |  |  | 21.09.2015 - 25.09.2015 |  |  |  |  | 28.09.2015 - 02.10.2015 |  |  |  |  | 05.10.2015 - 09.10.2015 |  |  |  |  | 12.10.2015 - 16.10.2015 |  |  |  |  | 19.10.2015 - 23.10.2015 |  |  |  |  | 26.10.2015 - 30.10.2015 |  |  |  |  | 02.11.2015 - 06.11.2015 |  |  |  |  | 09.11.2015 - 13.11.2015 |  |  |  |  | 16.11.2015 - 20.11.2015 |  |  |  |  | 23.11.2015 - 27.11.2015 |  |  |  |  | 30.11.2015 - 04.12.2015 |  |  |  |  | 07.12.2015 - 11.12.2015 |  |  |  |  | 14.12.2015 - 18.12.2015 |  |  |  |  | 21.12.2015 - 25.12.2015 |  |  |  |  | 28.12.2015 - 01.01.2016 |  |  |  |  | 04.01.2016 - 08.01.2016 |  |  |  |  | 11.01.2016 - 15.01.2016 |  |  |  |  | 18.01.2016 - 22.01.2016 |  |  |  |  | 25.01.2016 - 29.01.2016 |  |  |  |  | 01.02.2016 - 05.02.2016 |  |  |  |  | 08.02.2016 - 12.02.2016 |  |  |  |  | 15.02.2016 - 19.02.2016 |  |  |  |  | 22.02.2016 - 26.02.2016 |  |  |  |  | 29.02.2016 - 04.03.2016 |  |  |  |  | 07.03.2016 - 11.03.2016 |  |  |  |  | 14.03.2016 - 18.03.2016
Mark. | Auszuführende Arbeit |  |  | Firma | geplanter Beginn (KW) | geplanter Beginn (Tag) | geplantes Ende (KW) | geplantes Ende (Tag) | ist Beginn (Tag) | ist Ende (Tag) | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr.
| Erdarbeiten/Gebäudeentwässerung |  |  | Junge Erdbau | 31. KW | 2015-07-27 | 32. KW | 2015-08-07 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | bar: 27.07.2015 - 31.07.2015 Mo. to 03.08.2015 - 07.08.2015 Fr.
| Fundament/Sohle |  |  | Friederichs Baugeschäft | 32. KW | 2015-08-03 | 33. KW | 2015-08-14 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | bar: 03.08.2015 - 07.08.2015 Mo. to 10.08.2015 - 14.08.2015 Fr.
| Hinter- und Innenmauerwerg EG |  |  | Friederichs Baugeschäft | 33. KW | 2015-08-10 | 35. KW | 2015-08-28 | 2015-08-17 | 2015-08-26 | bar: 10.08.2015 - 14.08.2015 Mo. to 24.08.2015 - 28.08.2015 Fr.
| Decke EG |  |  | Schalkholz Deckenwerk / Lau Bau | 36. KW | 2015-08-31 | 37. KW | 2015-09-11 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | bar: 31.08.2015 - 04.09.2015 Mo. to 07.09.2015 - 11.09.2015 Fr.
| Dachstuhl/Latten/Stirnbretter |  |  | Holger Bartels | 37. KW | 2015-09-07 | 38. KW | 2015-09-18 | 2015-09-10 | bar: 07.09.2015 - 11.09.2015 Mo. to 14.09.2015 - 18.09.2015 Fr.
| Giebelmauerwerk OG |  |  | Friederichs Baugeschäft | 38. KW | 2015-09-14 | 38. KW | 2015-09-18 | bar: 14.09.2015 - 18.09.2015 Mo. to 21.09.2015 - 25.09.2015 Di.
| Dachdecker/Klempner |  |  | Peter-Hauke Bartels | 39. KW | 2015-09-21 | 39. KW | 2015-09-25 | bar: 21.09.2015 - 25.09.2015 Mo. to 21.09.2015 - 25.09.2015 Fr.
| Trockenbau (Teil 1) |  |  | Holger Bartels | 39. KW | 2015-09-21 | 40. KW | 2015-10-02 | bar: 21.09.2015 - 25.09.2015 Mo. to 12.10.2015 - 16.10.2015 Fr.
| Innenwände OG |  |  | Friederichs Baugeschäft | 40. KW | 2015-09-28 | 40. KW | 2015-10-02 | bar: 28.09.2015 - 02.10.2015 Mo. to 26.10.2015 - 30.10.2015 Do.
| Verblendung |  |  | Friederichs Baugeschäft | 39. KW | 2015-09-21 | 42. KW | 2015-10-16 |  |  | 21.09.2015 - 25.09.2015 Mo.: u; 21.09.2015 - 25.09.2015 Di.: u; 21.09.2015 - 25.09.2015 Mi.: u; 21.09.2015 - 25.09.2015 Do.: u; 21.09.2015 - 25.09.2015 Fr.: u; 28.09.2015 - 02.10.2015 Mo.: u; 28.09.2015 - 02.10.2015 Di.: u; 28.09.2015 - 02.10.2015 Mi.: u; 28.09.2015 - 02.10.2015 Do.: u; 28.09.2015 - 02.10.2015 Fr.: u; 05.10.2015 - 09.10.2015 Mo.: u; 05.10.2015 - 09.10.2015 Di.: u; 05.10.2015 - 09.10.2015 Mi.: o; 05.10.2015 - 09.10.2015 Do.: o; 05.10.2015 - 09.10.2015 Fr.: o; 12.10.2015 - 16.10.2015 Mo.: o; 12.10.2015 - 16.10.2015 Di.: o; 12.10.2015 - 16.10.2015 Mi.: o; 12.10.2015 - 16.10.2015 Do.: o; 12.10.2015 - 16.10.2015 Fr.: o; 19.10.2015 - 23.10.2015 Mo.: n; 19.10.2015 - 23.10.2015 Di.: n; 19.10.2015 - 23.10.2015 Mi.: n; 19.10.2015 - 23.10.2015 Do.: n; 19.10.2015 - 23.10.2015 Fr.: n; 26.10.2015 - 30.10.2015 Mo.: n; 26.10.2015 - 30.10.2015 Di.: n; 26.10.2015 - 30.10.2015 Mi.: n; 26.10.2015 - 30.10.2015 Do.: n; 26.10.2015 - 30.10.2015 Fr.: n
| Fenster und Türen Montage |  |  | Kebotherm | 42. KW | 2015-10-12 | 42. KW | 2015-10-16 | bar: 12.10.2015 - 16.10.2015 Mo. to 26.10.2015 - 30.10.2015 Mi.
| Unterschläge |  |  | Holger Bartels | im Laufe der Bauzeit |  | ---
| Sohlbänke |  |  | Friederichs Baugeschäft | im Laufe der Bauzeit |  | --- | bar: 26.10.2015 - 30.10.2015 Do.
| Sohle abkleben |  |  | Rohwer | 43. KW | 2015-10-19 | 43. KW | 2015-10-23 | bar: 19.10.2015 - 23.10.2015 Mo. to 19.10.2015 - 23.10.2015 Fr.
| Elektro Vorinstallation (Teil 1) |  |  | Wendland | 43. KW | 2015-10-19 | 44. KW | 2015-10-30 | bar: 19.10.2015 - 23.10.2015 Mo. to 26.10.2015 - 30.10.2015 Fr.; 09.11.2015 - 13.11.2015 Mo. to 09.11.2015 - 13.11.2015 Di.
| Heiz/San Vorinstallation (Teil 1) |  |  | Wilke GmbH | 44. KW | 2015-10-26 | 45. KW | 2015-11-06 | bar: 26.10.2015 - 30.10.2015 Mo. to 02.11.2015 - 06.11.2015 Fr.
| Innenputz |  |  | Gün Putztechnik | 45. KW | 2015-11-02 | 46. KW | 2015-11-13 |  |  | 02.11.2015 - 06.11.2015 Mo.: u; 02.11.2015 - 06.11.2015 Di.: u; 02.11.2015 - 06.11.2015 Mi.: u; 02.11.2015 - 06.11.2015 Do.: u; 02.11.2015 - 06.11.2015 Fr.: u; 09.11.2015 - 13.11.2015 Mo.: u; 09.11.2015 - 13.11.2015 Di.: u; 09.11.2015 - 13.11.2015 Mi.: u; 09.11.2015 - 13.11.2015 Do.: u; 09.11.2015 - 13.11.2015 Fr.: o; 16.11.2015 - 20.11.2015 Mo.: n
| Blower-Door-Test |  |  | Der Bauprüfer | 46. KW | 2015-11-09 | 47. KW | 2015-11-20 | bar: 09.11.2015 - 13.11.2015 Mo. to 23.11.2015 - 27.11.2015 Mo.
| Trockenbau (Teil 2) |  |  | Holger Bartels | 46. KW | 2015-11-09 | 47. KW | 2015-11-20 | bar: 09.11.2015 - 13.11.2015 Mo. to 23.11.2015 - 27.11.2015 Do.
| Elektro Hauptinstallation (Teil 2) |  |  | Wendland | 47. KW | 2015-11-16 | 48. KW | 2015-11-27 | bar: 16.11.2015 - 20.11.2015 Mo. to 30.11.2015 - 04.12.2015 Mi.
| Heiz/San Hauptinstallation (Teil 2) |  |  | Wilke GmbH | 48. KW | 2015-11-23 | 49. KW | 2015-12-04 | bar: 23.11.2015 - 27.11.2015 Mo. to 30.11.2015 - 04.12.2015 Fr.
x | Estrich/Fußbodenheizung |  |  | Rohwer | 49. KW | 2015-11-30 | 50. KW | 2015-12-11 |  |  | 30.11.2015 - 04.12.2015 Mo.: u; 30.11.2015 - 04.12.2015 Di.: u; 30.11.2015 - 04.12.2015 Mi.: u; 30.11.2015 - 04.12.2015 Do.: u; 30.11.2015 - 04.12.2015 Fr.: u; 07.12.2015 - 11.12.2015 Mo.: u; 07.12.2015 - 11.12.2015 Di.: o; 07.12.2015 - 11.12.2015 Mi.: o; 07.12.2015 - 11.12.2015 Do.: t; 07.12.2015 - 11.12.2015 Fr.: t
x | Trocknung |  |  | --- | 50. KW | 2015-12-07 | 53. KW | 2016-01-01 | bar: 07.12.2015 - 11.12.2015 Mo. to 28.12.2015 - 01.01.2016 Fr.
| Inbetriebnahme Heizung |  |  | Wilke GmbH | 1. KW | 2016-01-04 | 4. KW | 2016-01-29 | bar: 04.01.2016 - 08.01.2016 Mo. to 25.01.2016 - 29.01.2016 Fr.
| Fliesenarbeiten |  |  | Rohwer | 4. KW | 2016-01-25 | 6. KW | 2016-02-12 | bar: 25.01.2016 - 29.01.2016 Mo. to 08.02.2016 - 12.02.2016 Fr.
| Fensterversiegelung/Endmontage |  |  | Kebotherm | 6. KW | 2016-02-08 | 6. KW | 2016-02-12 | bar: 08.02.2016 - 12.02.2016 Mo. to 08.02.2016 - 12.02.2016 Fr.
| Elektro Endmontage |  |  | Wendland | 6. KW | 2016-02-08 | 7. KW | 2016-02-19 | bar: 08.02.2016 - 12.02.2016 Mo. to 15.02.2016 - 19.02.2016 Fr.
| Heiz/San Endmontage |  |  | Wilke GmbH | 7. KW | 2016-02-15 | 7. KW | 2016-02-19 | bar: 15.02.2016 - 19.02.2016 Mo. to 15.02.2016 - 19.02.2016 Fr.
| Innentüren |  |  | Brauer Montagebau | 8. KW | 2016-02-22 | 8. KW | 2016-02-26 | bar: 22.02.2016 - 26.02.2016 Mo. to 22.02.2016 - 26.02.2016 Fr.
| Fliesen Sockelleisten |  |  | Rohwer | 8. KW | 2016-02-22 | 9. KW | 2016-03-04 | bar: 22.02.2016 - 26.02.2016 Mo. to 29.02.2016 - 04.03.2016 Fr.
| Treppe |  |  | Ratekau GmbH | 9. KW | 2016-02-29 | 9. KW | 2016-03-04 | bar: 29.02.2016 - 04.03.2016 Mo. to 29.02.2016 - 04.03.2016 Fr.
| Übergabe |  |  | Team Massivhaus
Legende:
| o | im Zeitrahmen
| v | vorzeitig
| t | terminiert
| u | unbenötigt
| n | verspätet
Note on U7: FOX, SEBASTIAN (U545242): Ab hier Trocknung
Note on AL9: FOX, SEBASTIAN (U545242): Ab hier Trocknung